министерство образования красноярского края

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«	ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

648000 Красноярский край, Эвенкийский р-он, п. Тура, микрорайон Таежный, д. 7

тел 8(39170)30-272  E-mail:agro91@tura.evenkya.ru

ПРИКАЗ

от 21.02.2023 г.                                                                                             № 17/02-01

об утверждении рабочей группы

и дорожной карты

## В соответствии со ст. 27,28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 23.10.2022 года №05-2127, Приказа №128/02-01 от 20.11.2023 года «Об утверждении положения об учебно-производственном комплексе» от 20.11.2023 года №128/02-01, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса, согласно приложению№1.

2. Утвердить Дорожную карту по созданию учебно-производственного комплекса на базе КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум», согласно приложению №2.

2. Контроль за исполнением приказа возложить и.о. директора по учебно-производственной работе Л.В. Колосову.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор						                  Л.В. Паникаровская

С приказом ознакомлен (а):________________

Приложение №1

к приказу №17/02-01

от 21.02.2024 года

Состав рабочей группы по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса

Руководитель рабочей группы:

Л.В. Колосова - 	и.о. директора по учебно-производственной работе ;

Члены рабочей группы:

Алдиева Т.И. – мастер;

Гайдукова Д.Н. – экономист;

Жукова С.В. – заместитель директора по АХР;

Ерошова А.О. – методист;

Кузенова Г.В. – начальник отдела кадров и документационного обеспечения;

Филиппов А.Н. – заведующий практикой.

Секретарь рабочей группы:

Удыгир У.С.- секретарь учебной участи.

«21»

Приложение №2

к приказу №17/02-01

от 21.02.2024 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»

_______      Л.В. Паникаровская

«21» _февраля_ 2024 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию учебно-производственного комплекса (УПК)

на базе КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Организационный этап |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы. Приказ о создании группы | Март 2024 г. | Заместитель директора по УПР |  |
| 2 | Анализ рынка товаров/услуг с учетом особенностей Эвенкийского района. | Март 2024 г. | Заместитель директора по УПР, рабочая группа |  |
| 3 | Определение одного или нескольких направлений деятельности УПК с учетом реализуемых программ среднего профессионального образования | Март 2024 г. | Заместитель директора по УПР, рабочая группа |  |
| 4 | Педагогический совет на тему «О создании УПК в КГБПОУ «ЭМТ» | Март 2024 г. | Директор, Заместитель директора по УПР |  |
| 5 | Подготовка нормативных правовых актов и иных документов: внесение изменений в Устав ПОО; приказ о создании УПК; положение о деятельности УПК; Дорожная карта по созданию и функционированию УПК; штатное расписание; должностные инструкции работников УПК; режим работы УПК | Апрель 2024 г. | Директор, Заместитель директора по УПР, рабочая группа |  |
| 6 | Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК | Апрель 2024г. | Заместитель директора по АХР, рабочая группа |  |
| 7 | Заключение партнерских соглашений по профессиональному обучению школьников с общеобразовательными учреждениями района | Май 2024 | Заместитель директора по УПР |  |
| 8 | Заключение соглашений с МП ЭМР «Гостинный двор» и ИП «Сорока» для реализации продукции | Май 2024 | Заместитель директора по УПР |  |
| 9 | Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК | Май 2024г. | Заместитель директора по УПР |  |
| 2. Практический этап реализации |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация материальной - технической базы УПК | Май, Июнь 2024г. | Заместитель директора по АХР |  |
| 2 | Планирование финансово-экономической деятельности УПК, План ФЭД | Май 2024 г. | Директор, Руководитель УПК, Главный бухгалтер |  |
| 3 | Составление и утверждение перечня платных товаров/услуг. Составление прейскуранта цен | Май 2024 г. | Директор, Руководитель УПК, Главный бухгалтер |  |
| 3. Заключительный этап |  |  |  |  |
| 1 | Открытие УПК | 20.06.2024 г. | Руководитель УПК |  |
| 2 | Трудоустройство обучающихся/выпускников, закрепление преподавателей/мастеров производственного обучения (Заключение трудовые договора в соответствии со штанным расписанием) | Июнь 2024 г. | Начальник отдела кадров и документационного обеспечения |  |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК. | Июнь 2024 г. | Заместитель директора по УПР, Руководитель УПК |  |
| 2 | Проведение Дней открытых дверей | Сентябрь 2024г., Апрель 2025 г. | Заместитель директора по УПР, Руководитель УПК |  |
| 3 | Освещение деятельности УПК на информационных ресурсах района и Техникума | Июнь 2024 , в течение года | Руководитель УПК, ответственный за ведение сайта |  |